|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к распоряжению  Министерства имущественных  отношений и архитектуры  Ульяновской области  от \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. №\_\_\_\_\_\_ |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Градостроительное планирование развития территорий Ульяновской области»**

**государственной программы Ульяновской области «Развитие отдельных направлений градостроительной деятельности**

**и управление государственной собственностью Ульяновской области»**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию структурного элемента исполнительный орган Ульяновской области | Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области  Додин Михаил Викторович – Министр имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области |
| Соисполнители (участники) структурного элемента | - |

2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания значения показателя | | Единица измерения значения показателя (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=2F2D8C1045FBE89CBC4C38DE5970515064F9B0A499B96C24E77B353A7A3837E10145B37F2841282D623A250403a1b8I)) | Базовое значение показателя | | Значение показателя по годам | | | | | | | Наименование исполнительного органа Ульяновской области, ответственного за достижение значения показателя |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для планирования развития территорий муниципальных образований Ульяновской области, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в муниципальных образованиях Ульяновской области» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество приобретенных и установленных программно-аппаратных средств, подготовленных и загруженных картографических данных, необходимых для создания, развития, ввода в эксплуатацию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ульяновской области | ГП | + | | ед. | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области (далее – Министерство) |
| 1.2. | Количество подготовленной землеустроительной документации и материалов для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) сведений о границах муниципальных образований, населённых пунктов муниципальных образований Ульяновской области, а также территориальных зон | ГП | + | | ед. | 30 | 2023 | 98 | 0 | 0 |  |  |  |  | Министерство |
| 1.3. | Количество трудоустроенных специалистов в органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области | ГП | + | | ед. | 0 | 2023 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | Министерство |
| 1.4 | Количество разработанных проектов внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования (городской округ) «город Ульяновск» | ГП | + | | ед. | 0 | 2023 | 0 | 2 |  |  |  |  |  | Министерство |
| 2. | Задача 2 « Активизация деятельности, связанной с вовлечением объектов государственной собственности Ульяновской области в коммерческий оборот и их приватизацией, обеспечение надлежащего контроля в указанной сфере» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество земельных участков, расположенных в границах Ульяновской области, являвшихся предметом аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности | ГП | | + | ед. | 70 | 2023 | 50 | 25 | 35 |  |  |  |  | Министерство |
| 2.2. | Доля выполнения плана исполнения областного бюджета по доходам от использования объектов государственной собственности Ульяновской области | ГП | | + | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | Министерство |
| 2.3 | Обеспечение бесперебойного функционирования государственной информационной системы «Имущество» в объеме количества дней в календарном году по сравнению с предшествующим годом | ГП | | + | ед. | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Министерство |

3. План достижения значений показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=2F2D8C1045FBE89CBC4C38DE5970515064F9B0A499B96C24E77B353A7A3837E10145B37F2841282D623A250403a1b8I)) | Плановые значения показателя по месяцам | | | | | | | | | | | По состоянию на последнее число года (указывается год) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для планирования развития территорий муниципальных образований Ульяновской области, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в муниципальных образованиях Ульяновской области» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество приобретенных и установленных программно-аппаратных средств, подготовленных и загруженных картографических данных, необходимых для создания, развития, ввода в эксплуатацию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ульяновской области | ГП | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 (2024) |
| 1.2. | Количество подготовленной землеустроительной документации и материалов для внесения в ЕРГН сведений о границах муниципальных образований, населённых пунктов муниципальных образований Ульяновской области, а также территориальных зон | ГП | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 64 | 98 | 98 (2024) |
| 1.3 | Количество трудоустроенных специалистов в органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области | ГП | ед. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 (2024) |
| 1.4 | Количество разработанных проектов внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования (городской округ) «город Ульяновск» | ГП | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 (2024) |
| 2. | Задача 2 «Активизация деятельности, связанной с вовлечением объектов государственной собственности Ульяновской области в коммерческий оборот и их приватизацией, обеспечение надлежащего контроля в указанной сфере» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество земельных участков, расположенных в границах Ульяновской области, являвшихся предметом аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности | ГП | ед. |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 32 | 50 |  | 50 (2024) |
| 2.2. | Доля выполнения плана исполнения областного бюджета по доходам от использования объектов государственной собственности Ульяновской области | ГП | процент |  |  |  | 10 | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 (2024) |
| 2.3 | Обеспечение бесперебойного функционирования государственной информационной системы «Имущество» в объеме количества дней в календарном году по сравнению с предшествующим годом | ГП | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 (2024) |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=2F2D8C1045FBE89CBC4C38DE5970515064F9B0A499B96C24E77B353A7A3837E10145B37F2841282D623A250403a1b8I)) | Базовое значение мероприятия (результата) | | Значение показателя по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для планирования развития территорий муниципальных образований Ульяновской области, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в муниципальных образованиях Ульяновской области» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Приобретены и установлены программно-аппаратные средства, подготовлены и загружены картографические данные, необходимые для создания, развития, ввода в эксплуатацию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ульяновской области» | Приобретение товаров, работ, услуг | 97 5 02 44030 | ед. | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечена интеграция системы с единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций), техническая поддержка пользователей и администраторов,  автоматизация процесса предоставления услуг в электронной форме,  аттестация на соответствие информационной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Обеспечено бесперебойное предоставление государственных и муниципальных услуг в области градостроительной деятельности в режиме 24/7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Подготовлены землеустроительная документация и материалы для внесения в ЕГРН сведений о границах муниципальных образований, населённых пунктов муниципальных образований Ульяновской области, а также территориальных зон» | Приобретение товаров, работ, услуг | 97 5 02 44230 | ед. | 30 | 2023 | 98 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Подготовлены землеустроительные дела по координатному описанию границ муниципальных образований Ульяновской области, а также XML – схем границ муниципальных образований, населённых пунктов и территориальных зон. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Увеличено количество муниципальных образований Ульяновской области, населённых пунктов и территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Подготовлены и трудоустроены квалифицированные специалисты в области градостроительной деятельности в органы местного самоуправления муниципальных образованиях Ульяновской области» | Повышение квалификации кадров | 97 5 02 44310 | ед. | 0 | 2023 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Увеличено количество специалистов в области градостроительной деятельности, трудоустроенных в органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Восполнен кадровый дефицит в органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области в сфере градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Разработаны проекты внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования (городской округ) «город Ульяновск» | Приобретение товаров, работ, услуг | 97 5 02 44450 | Ед. | 0 | 2023 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Наличие актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования «город Ульяновск», отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Обеспечено развитие территорий муниципального образования «город Ульяновск», созданы условия для реализации определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 «Активизация деятельности, связанной с вовлечением объектов государственной собственности Ульяновской области в коммерческий оборот и их приватизацией, обеспечение надлежащего контроля в указанной сфере» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлена деятельность в сфере управления земельными участками, расположенными в границах Ульяновской области, в том числе оплата судебных расходов» | Осуществление ткущей деятельности | 97 5 02 44320 | ед. | 70 | 2023 | 50 | 25 | 35 |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Увеличено количество земельных участков, расположенных в границах Ульяновской области, являвшихся предметом аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Увеличено количество образованных земельных участков, расположенных в границах Ульяновской области и подготовленных проектов межевания территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Осуществлена деятельность в сфере управления объектами государственной собственности Ульяновской области» | Осуществление ткущей деятельности | 97 5 02 44350 | проценты | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Увеличена степень выполнения плана исполнения областного бюджета Ульяновской области по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Увеличено количество подготовленной документации, необходимой для проведения торгов на право заключения договора (купли продажи/ аренды) государственного имущества Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование государственной информационной системы «Имущество» | Приобретение товаров, работ, услуг | 97 5 02 44360 | Ед. | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Осуществлен перевод информации содержащейся в реестре государственного имущества Ульяновской области с бумажных носителей в цифровой вид; создана единая электронная база данных об имуществе Ульяновской области; обеспечена автоматизация отчётов и другой документации; обеспечена устойчивая работа с информационной системой имущественного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Осуществлена поддержка информационного обеспечения повседневной деятельности управления государственным имуществом Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | | |
| всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Комплекс процессных мероприятий «Градостроительное планирование развития территорий Ульяновской области» | | | | Всего,  в том числе: | 97 5 02 00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) |  | 124572,39 | 23021,50 | 11586,50 | 5829,70 | 11669,97 | 17743,85 | 24060,68 | 30630,19 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Приобретены и установлены программно-аппаратные средства, подготовлены и загружены картографические данные, необходимые для создания, развития, ввода в эксплуатацию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ульяновской области» | | Тюрина С.А. – директора департамента архитектуры и градостроительства Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Всего,  в том числе: | 97 5 02 44030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 56554,20 | 4500,0 | 1000,00 | 1679,70 | 6019,97 | 10343,85 | 14560,68 | 18450,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие «Подготовлены землеустроительная документация и материалы для внесения в ЕГРН сведений о границах муниципальных образований, населённых пунктов муниципальных образований Ульяновской области, а также территориальных зон» | | Тюрина С.А. – директора департамента архитектуры и градостроительства Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Всего,  в том числе: | 97 5 02 44230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 4200,90 | 4200,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие «Подготовлены и трудоустроены квалифицированные специалисты в области градостроительной деятельности в органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» | | Тюрина С.А. – директора департамента архитектуры и градостроительства Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Всего,  в том числе: | 97 5 02 44310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 7 050,00 | 750,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие «Разработаны проекты внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования (городской округ) «город Ульяновск» | | Тюрина С.А. – директора департамента архитектуры и градостроительства Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Всего,  в том числе: | 97 5 02 44450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 14201,20 | 7200,60 | 7000,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие «Осуществлена деятельность в сфере управления земельными участками, расположенными в границах Ульяновской области, в том числе оплата судебных расходов» | | Таушкин А.Н. – заместитель Министра имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Всего,  в том числе: | 97 5 02 44320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 15380,19 | 2000,00 | 1000,00 | 1550,00 | 1550,00 | 2000,00 | 3000,00 | 4280,19 |
| бюджетные ассигнования федерального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие «Осуществлена деятельность в сфере управления объектами государственной собственности Ульяновской области» | | Мошина Н.А. – директор департамента имущественных отношений и корпоративного сопровождения организаций Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Всего,  в том числе: | 97 5 02 44350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 16085,90 | 2300,00 | 1185,90 | 1200,00 | 1200,00 | 2300,00 | 3400,00 | 4500,00 |
| бюджетные ассигнования федерального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятие «Обеспечено функционирование государственной информационной системы «Имущество» | | Таушкин А.Н. – заместитель Министра имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Всего,  в том числе: | 97 5 02 44360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 11100,00 | 2100,00 | 500,00 | 500,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| бюджетные ассигнования федерального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия), наименование должности) | Документ | Информационная система (источник данных) [<8>](#Par674) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для планирования развития территорий муниципальных образований Ульяновской области, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в муниципальных образованиях Ульяновской области» | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Приобретены и установлены программно-аппаратные средства, подготовлены и загружены картографические данные, необходимые для создания, развития, ввода в эксплуатацию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ульяновской области» | X | Тюрина С.А. – директора департамента архитектуры и градостроительства Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка  «Размещение извещения о закупке на электронной площадке | 01.04 | Гиматдинова Л.В. начальник отдела ГИСОГД Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области  Алимова Л.В. – референт департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Описание объекта закупки НМЦК проект государственного контракта | Единая информационная система в сфере закупок (далее- ЕИС) |
| 1.2. | Контрольная точка  «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 11.05 | Алимова Л.В. – референт департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Заключенный государственный контракт | ЕИС |
| 1.3. | Контрольная точка  «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг» | 01.12 | Гиматдинова Л.В.- начальник отдела ГИСОГД Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Структурированный документ о приёмке | ЕИС |
| 1.4. | Контрольная точка  «Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 20.12 | Алимова Л.В. – референт департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Платёжное поручение | ЕИС |
| 2. | Мероприятие (результат) «Подготовлены землеустроительная документация и материалы для внесения в ЕГРН сведений о границах муниципальных образований, населённых пунктов муниципальных образований Ульяновской области, а также территориальных зон» | X | Тюрина С.А. – директора департамента архитектуры и градостроительства Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области |  |  |
| 2.1. | Контрольная точка  «Размещение извещения о закупке на электронной площадке» | 01.04 | Дормидонтова М.А. -заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области  Алимова Л.В. – референт департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Описание объекта закупки НМЦК проект государственного контракта | Единая информационная система в сфере закупок (далее - ЕИС) |
| 2.2. | Контрольная точка  «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 11.05 | Алимова Л.В. – референт департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Заключенный государственный контракт | ЕИС |
| 2.3. | Контрольная точка  «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг» | 01.12 | Дормидонтова М.А. -заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Структурированный документ о приёмке | ЕИС |
| 2.4. | Контрольная точка  «Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 20.12 | Алимова Л.В. – референт департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Платёжное поручение | ЕИС |
| 3. | Мероприятие (результат) «Подготовлены и трудоустроены квалифицированные специалисты в области градостроительной деятельности в ор-ганы местного са-моуправления му-ниципальных обра-зованиях Ульяновской области» | X | Тюрина С.А. – директора департамента архитектуры и градостроительства Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области |  |  |
| 3.1. | Произведена оплата оказанных образовательных услуг | 01.04  01.12 | Крючков И.А. заместитель директора департамента финансового и административного обеспечения Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Платежное поручение | АЦК - Финансы |
| 3.2. | Получены сведения о наличии диплома специалиста | 01.08 | Тюрина С.А. – директора департамента архитектуры и градостроительства Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Письмо от УЛГТУ | СЭД |
| 3.3. | Получены сведения о трудоустройстве специалиста от администрации муниципального образования Цильнинского района Ульяновской области | 01.10 | Тюрина С.А. – директора департамента архитектуры и градостроительства Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Письмо от администрации муниципального образования Цильнинского и Чердаклинского районов Ульяновской области | СЭД |
| 4 | Мероприятие (результат) «Разработаны проекты внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования (городской округ) «город Ульяновск» | X | Тюрина С.А. – директора департамента архитектуры и градостроительства Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области |  |  |
| 4.1 | Контрольная точка  «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по исполнению 2 этапа государственного контракта № 0168500000623000660 от 18.04.2023» | 10.12 | Дормидонтова М.А. -заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Структурированный документ о приёмке | ЕИС |
| 4.2. | Контрольная точка  «Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по исполнению 2 этапа государственного контракта № 0168500000623000660 от 18.04.2023» | 20.12 | Алимова Л.В. – референт департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Платёжное поручение | ЕИС |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Активизация деятельности, связанной с вовлечением объектов государственной собственности Ульяновской области в коммерческий оборот и их приватизацией, обеспечение надлежащего контроля в указанной сфере» | | | | | |
| 5. | Мероприятие (результат) «Осуществлена деятельность в сфере управления земельными участками, расположенными в границах Ульяновской области, в том числе оплата судебных расходов» | X | Таушкин А.Н. – заместитель Министра имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области |  |  |
| 5.1. | Контрольная точка  «Размещение извещения о закупке на электронной площадке» | 01.05  01.08 | Будреева О.И. -главный консультант департамента земельных отношений и реестра Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области  Алимова Л.В. – референт департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Описание объекта закупки НМЦК проект государственного контракта | ЕИС |
| 5.2. | Контрольная точка  «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 11.06  11.09 | Алимова Л.В. – референт департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Заключенный государственный контракт | ЕИС |
| 5.3. | Контрольная точка  «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг» | 01.12 | Будреева О.И. -главный консультант департамента земельных отношений и реестра Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Структурированный документ о приёмке | ЕИС |
| 5.4 | Контрольная точка  «Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 10.12 | Алимова Л.В. – референт департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Платёжное поручение | ЕИС |
| 5.5 | Контрольная точка  «Вовлечение в оборот земельных участков | 20.12 | Пучкина М.В. референт департамента земельных отношений и реестра Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Договор купли – продажи, договор аренды, распоряжение Министерства о предоставлении земельного участка | ЕГРН  СЭД |
| 6. | Мероприятие (результат) «Осуществлена деятельность в сфере управления объектами государственной собственности Ульяновской области» | X | Мошина Н.А. – директор департамента имущественных отношений и корпоративного сопровождения организаций Министр имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области |  |  |
| 6.1 | Контрольная точка  «Размещение извещения о закупке на электронной площадке» | 01.04  01.07  01.10 | Раменская О.С. -заместитель директора департамента -начальник отдела отдела имущественных отношений Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области  Алимова Л.В. – референт департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Описание объекта закупки НМЦК проект государственного контракта | Единая информационная система в сфере закупок (далее - ЕИС) |
| 6.2 | Контрольная точка  «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 11.05  11.08  11.11 | Алимова Л.В. – референт департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Заключенный государственный контракт | ЕИС |
| 6.3. | Контрольная точка  «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг» | 11.06  11.09  11.12 | Раменская О.С.-заместитель директора департамента - начальник отдела имущественных отношений Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Структурированный документ о приёмке | ЕИС |
| 6.4. | Контрольная точка  «Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 20.06  20.09  20.12 | Алимова Л.В. – референт департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Платёжное поручение | ЕИС |
| 6.5 | Размещение информации о проведении торгов на право заключения договора (купли продажи/ аренды) государственного имущества Ульяновской области | 30.06  30.09  30.11 | Раменская О.С. -заместитель директора департамента -начальник отдела имущественных отношений Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области  Кушева Н.А. главный консультант отдела имущественных отношений департамента имущественных отношений и корпоративного сопровождения организаций Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Решение об условиях приватизации | torgi.gov.ru |
| 6.6 | Подведение итогов проведения торгов на право заключения договора купли продажи/ аренды государственного имущества Ульяновской области | 30.11 | Раменская О.С. -заместитель директора департамента -начальник отдела имущественных отношений Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области  Кушева Н.А. главный консультант отдела имущественных отношений департамента имущественных отношений и корпоративного сопровождения организаций Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | протокол об итогах проведения торгов | torgi.gov.ru |
| 6.7 | Заключение договора купли продажи/ аренды государственного имущества Ульяновской области | 30.12 | Раменская О.С.-заместитель директора департамента -начальник отдела имущественных отношений Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области  Кушева Н.А. главный консультант отдела имущественных отношений департамента имущественных отношений и корпоративного сопровождения организаций Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | договор купли продажи/ аренды государственного имущества Ульяновской области | torgi.gov.ru |
| 7. | Мероприятие «Обеспечено функционирование государственной информационной системы «Имущество» | X | Таушкин А.Н. – заместитель Министра имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области |  |  |
| 7.1. | Контрольная точка  «Размещение извещения о закупке на электронной площадке» | 01.05 | Тазетдинова Э.Р. -заместитель директора департамента -начальник отдела учета государственного имущества Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области  Алимова Л.В. – референт департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Описание объекта закупки НМЦК проект государственного контракта | ЕИС |
| 7.2 | Контрольная точка  «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 11.06 | Алимова Л.В. – референт департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Заключенный государственный контракт | ЕИС |
| 7.3. | Контрольная точка  «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг» | 01.12 | Тазетдинова Э.Р. -заместитель директора департамента - начальник отдела учета государственного имущества Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Структурированный документ о приёмке | ЕИС |
| 7.4. | Контрольная точка  «Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 20.12 | Алимова Л.В. – референт департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Платёжное поручение | ЕИС |
| 7.5. | Аттестация государственной информационной системы «Имущество» | 20.12 | Тазетдинова Э.Р. -заместитель директора департамента -начальник отдела учета государственного имущества Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Аттестат соответствия государственной информационной системы «Имущество» | ГИС «Имущество» |

7. Методика расчета значений показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания значения показателя | Единица измерения значения показателя (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=2F2D8C1045FBE89CBC4C38DE5970515064F9B0A499B96C24E77B353A7A3837E10145B37F2841282D623A250403a1b8I)) | Формула расчета значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчет значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество приобретенных и установленных программно-аппаратных средств, подготовленных и загруженных картографических данных, необходимых для создания, развития, ввода в эксплуатацию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ульяновской области | Стабильный показатель | ед. | Прямой подсчёт количества ГИС | Распоряжение Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 01.10.2020 N 2092-од  "О вводе в эксплуатацию государственной информационной системы «Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Ульяновской области» | Гиматдинова Л.В.- начальник отдела ГИСОГД Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области |
| 2. | Количество подготовленной землеустроительной документации и материалов для внесения в ЕГРН сведений о границах муниципальных образований, населённых пунктов муниципальных образований Ульяновской области, а также территориальных зон | Возрастание показателя | ед. | Г= Ж/(С/  (М+Т+Н))  Где:  Г –  Количество муниципальных образований Ульяновской области, населённых пунктов и территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН в 2024 году  М -общее количество муниципальных образований Ульяновской области сведения о границах которых необходимо внести в ЕГРН и равно  22 шт.,  Н-общее количество населённых пунктов Ульяновской области сведения о границах которых необходимо внести в ЕГРН и равно  194 шт.  Т- общее количество территориальных зон, сведения о границах которых необходимо внести в ЕГРН и равно 514 шт.  С-общая сумма средств необходимая для подготовки землеустроительной документации материалов рассчитанная на основе ценовых предложений 31 010 тыс. руб.  Ж- объем выделенных на 2024 год средств, 4,2 тыс. руб.  Таким образом  Г=4200000/(31010000/(22+194+514)) | ЕГРН | Дормидонтова М.А. -заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области |
| 3. | Количество трудоустроенных специалистов в органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области | возрастание | ед. | Прямой подсчёт количества трудоустроенных специалистов в органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области | СОГЛАШЕНИЕ об осуществлении денежной выплаты, предусмотренной Законом  Ульяновской области "О некоторых мерах, способствующих привлечению  квалифицированных работников в сфере градостроительной деятельности в органы местного самоуправления муниципальных образований  Ульяновской области" | Дормидонтова М.А. -заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области |
| 4. | Количество разработанных проектов внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования (городской округ) «город Ульяновск» | стабильный | ед. | Прямой подсчёт количества проектов внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования (городской округ) «город Ульяновск» | Решение Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 N 83  "Об утверждении Генерального плана города Ульяновска" Постановление администрации г. Ульяновска от 10.08.2021 N 1166  "Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования "город Ульяновск" | Дормидонтова М.А. -заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области |
| 5. | Количество земельных участков, расположенных в границах Ульяновской области, являвшихся предметом аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности | стабильный | ед. | Прямой подсчёт количества земельных участков, расположенных в границах Ульяновской области, являвшихся предметом аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности | Управление Росреестра по Ульяновской области | Таушкин А.Н заместитель Министра имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области |
| 6. | Доля выполнения плана исполнения областного бюджета Ульяновской области по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области, процентов | стабильный | проценты | С = А / В x 100%, где:  С - степень выполнения плана исполнения областного бюджета Ульяновской области по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области;  А - фактические значения показателей, характеризующих объем доходов областного бюджета Ульяновской области от использования имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области;  В - плановые значения показателей, характеризующих объем доходов областного бюджета Ульяновской области от использования имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области. | Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Мошина Н.А - директор департамента имущественных отношений и корпоративного сопровождения организаций Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области |
| 7. | Обеспечение бесперебойного функционирования государственной информационной системы «Имущество» в объеме количества дней в календарном году по сравнению с предшествующим годом | стабильный | ед. | Прямой подсчёт количества ГИС | Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области  государственная информационная система «Имущество» | Тазетдинова Э.Р. -заместитель директора департамента - начальник отдела учета государственного имущества Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области |

8. Методика расчета значений мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Признак возрастания/убывания значения мероприятия (результата) | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=2F2D8C1045FBE89CBC4C38DE5970515064F9B0A499B96C24E77B353A7A3837E10145B37F2841282D623A250403a1b8I)) | Формула расчета значения мероприятия (результата) | Источник исходных данных | Ответственный за расчет значения мероприятия (результата) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Приобретены и установлены программно-аппаратные средства, подготовлены и загружены картографические данные, необходимые для развития, эксплуатации государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ульяновской области» | стабильный | дни | Прямой подсчёт количества дней в году, бесперебойной работы ГИСОГД | Электронный журнал службы технической поддержки ГИСОГД | Тюрина С.А. -директор департамента архитектуры и градостроительства Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области |
| 2. | Подготовлены землеустроительная документация и материалы для внесения в ЕГРН сведений о границах муниципальных образований, населённых пунктов муниципальных образований Ульяновской области, а также территориальных зон | возрастание | ед. | Прямой подсчёт количества муниципальных образований Ульяновской области, населённых пунктов и территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН | ЕГРН | Тюрина С.А. -директор департамента архитектуры и градостроительства Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области |
| 3. | Подготовлены квалифицированные специалисты | возрастание | ед. | Прямой подсчёт количества трудоустроенных специалистов в органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области | СОГЛАШЕНИЕ об осуществлении денежной выплаты, предусмотренной Законом  Ульяновской области "О некоторых мерах, способствующих привлечению  квалифицированных работников в сфере градостроительной деятельности в органы местного самоуправления муниципальных образований  Ульяновской области" | Тюрина С.А. -директор департамента архитектуры и градостроительства Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области |
| 4. | Разработаны проекты внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования (городской округ) «город Ульяновск» | стабильный | ед. | Прямой подсчёт количества проектов внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования (городской округ) «город Ульяновск» | Решение Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 № 83  «Об утверждении Генерального плана города Ульяновска», постановление администрации г. Ульяновска от 10.08.2021 № 1166» «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск» | Тюрина С.А. -директор департамента архитектуры и градостроительства Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области |
| 5. | Осуществлена деятельность в сфере управления земельными участками, расположенными в границах Ульяновской области, в том числе оплата судебных расходов | стабильный | ед. | Прямой подсчёт количества земельных участков, расположенных в границах Ульяновской области, являвшихся предметом аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности. | Управление Росреестра по Ульяновской области | Таушкин А.Н -заместитель Министра имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области |
| 6. | Осуществлена деятельность в сфере управления объектами государственной собственности Ульяновской области | стабильный | проценты | степень выполнения плана исполнения областного бюджета Ульяновской области по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области | Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | Мошина Н.А- директор департамента имущественных отношений и корпоративного сопровождения организаций Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области |
| 7. | Обеспечено функционирование государственной информационной системы «Имущество» | стабильный | ед. | Наличие Аттестата соответствия государственной информационной системы «Имущество» | Аттестат соответствия государственной информационной системы «Имущество» | Тазетдинова Э.Р. -заместитель директора департамента -начальник отдела учета государственного имущества Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_